**项目支出绩效自评表**

项目名称

主管部门

妇女活动专项经费

曲靖市妇女联合会

实施单位

全年执行数

1,626,341.51

曲靖市妇女联合会

年初预算数

1,800,000.00

1,800,000.00

全年预算数

分值

执行率

得分

年度资金总额

其中：当年财政拨款

上年结转资金

其他资金

1,800,000.00

10.00

90.35

90.35

9.04

项目资金

（万元）

1,800,000.00

1,626,341.51

预期目标

实际完成情况

年度

总体

目标

加大妇女技能培训力度，培训育婴、养老等家政服务从业人员；在各县市区分别创建“巾帼 妇女技能培训，在各县市区分别创建“巾帼示范基地”；联合卫生部门为

示范基地”；联合卫生部门为全市5万名农村妇女进行“两癌”筛查，利用“贷免扶补、小 全市5万名农村妇女进行“两癌”筛查，利用“贷免扶补、小额担保贷款

额担保贷款、两个10万、妇女发展循环金”等带动万名妇女创业就业；开展“新时代女性课 、两个10万、妇女发展循环金”等带动万名妇女创业就业；开展“新时代

堂”活动和“巾帼建功”创建活动；开展网格化维权工作，推进妇女儿童权益纠纷调解委员 女性课堂”活动和“巾帼建功”创建活动；开展网格化维权工作，推进妇

其他需要说明的事项

总分值

100.00

总得分

96.04

自评等级

优

总分

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按

60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

100%-80%（含）、80%-

3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

自动生成自评等级。

**项目支出绩效指标表**

绩效指标

二级指标

年度指标值

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

前期筹备工作已开展，但因

一级指标

三级指标

指标性质

度量单位

90.00

2.00

5.00

5.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00

30.00

10.00

87.00

产出指标

数量指标

数量指标

数量指标

数量指标

数量指标

数量指标

数量指标

数量指标

质量指标

质量指标

质量指标

质量指标

质量指标

质量指标

质量指标

质量指标

社会效益指标

妇女技能培训 >=

新时代女性课堂>=

创建巾帼示范基=

开展“巾帼建功=

4

个

人

人

人

个

次

次

个

未完成

0.50 受疫情反复情况影响，取消

产出指标

产出指标

产出指标

产出指标

产出指标

产出指标

产出指标

产出指标

产出指标

产出指标

产出指标

产出指标

产出指标

产出指标

产出指标

效益指标

满意度指标

4

完成100%

完成100%

完成100%

完成100%

完成100%

完成100%

完成50%

5.00

5.00

3.00

3.00

3.00

3.00

10

2

家庭教育培训

=

150

市级示范家长学=

寻找最美家庭、>=

关爱未成年人和=

举办女干部培训=

政协委员、妇联=

开展“妇女之家=

妇联组织建设“=

开展女性进村两=

婚姻家庭矛盾纠=

妇女儿童法律法=

妇女儿童法律援=

全市妇女发展 >=

20

1

因受疫情反复情况影响，取

1

1.50 消大型“六一”活动项目，

200

完成100%

完成100%

完成100%

完成100%

完成100%

完成100%

完成100%

完成100%

完成100%

完成100%

3.00

3.00

3.00

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00

30.00

10.00

3

1

1

1

1

1

1

影响人数

90

人

%

服务对象满意度指标 受益对象满意度>=

